## Diagrama de Gantt
PLAN DE TRABAJO PASANTÍA
Nombre y apellidos | Camila Utreras |  |  | NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD | [6 empty] | Università Cattolica del Sacro Cuore
CI o Pasasporte | 19185278-8
Fecha de inicio | 2026-01-19
Fecha de término | 2026-04-19
Nombre del Tutor responsable | Denise Laroze
Objetivo principal
Finalizar diseño experimental para la implementación del estudio 2 de mi tesis doctoral
Descripción y alcance
Esta pasantía será realizada con el Dr. Francesco Bogliacino en la Università Cattolica del Sacro Cuore en Milan, Italia entre el 19 de enero del 2026 y el 19 de abril del 2026, donde el principal objetivo es terminar el diseño experimental que utilizaré en una parte de mi tesis Doctoral. Las principales actividades a realizar se detallan en la carta gantt más abajo.
ACTIVIDADES A REALIZAR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | DURACIÓN | MES 1 | [19 empty] | MES 2 | [19 empty] | MES 3
|  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
|  |  |  | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
Evaluar estado inicial del diseño experimental y definir objetivos de Pasantía |  |  | 0 | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 2 V
Analizar resultados de focus group |  |  | 0 | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 4 V
Afinar la operacionalización de variables dependientes, independientes y de control |  |  | 0 | bar: SEMANA 4 X to SEMANA 7 V
Revisar y ajustar diseño experimental |  |  | 0 | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 12 V
Programar diseño experimental en Qualtrics |  |  | 0 | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 12 V
Asistir a cursos de interes y seminarios |  |  | 0 | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 12 V
Reportar y presentar diseño experimental |  |  | 0 | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 12 V
FIRMA TUTOR RESPONSABLE |  |  |  | SEMANA 2 X: FECHA; SEMANA 3 L: 2025-11-13
Dra. Denise Laroze